## v0.2
一级分类 | 二级分类 | 编号 | 检查内容 | 检查状态 | 备注说明 | 负责人
交付件 | 测试点 | 1 | 验证、设计、架构等相关人员是否完成评审 | 是
|  | 2 | 是否使用指定版本的文档模板 | 否
|  | 3 | 分解的测试点是否能够和原始需求规格、设计规格、feature list一一对应 | 不涉及
|  | 4 | 分解的测试点是否按照大类一一列举，包括不限于时钟、复位、正常功能、异常中断、接口时序、反压、寄存器等。
|  | 5 | 测试点是否具备可测试性
|  | 6 | 测试点是否完全覆盖
|  | 7 | 测试点是否有对应的case
|  | 8 | 测试点是否标注对应验证平台（UT、IT、SoC、ZeBu等）
|  | 9 | 是否有case总数统计，case交付节点（50P、85P等），case完成状态
| 验证方案 | 1 | 验证、设计、架构等相关人员是否完成评审
|  | 2 | 是否使用指定版本的文档模板
|  | 3 | 验证原理图、流程图，数据流，是否包括数据流、控制流或者两者兼有。
|  | 4 | 验证组件介绍是否完备。
|  | 5 | 编译、仿真流程是否完备
|  | 6 | 仿真检查方式手段是否描述完善
|  | 7 | 仿真环境是否有针对特殊用例的描述
| 验证报告 | 1 | 验证、设计、架构等相关人员是否完成评审
|  | 2 | 是否使用指定版本的文档模板
|  | 3 | 是否有覆盖率报告（代码覆盖率exclude前后得分截图及未覆盖分析说明，功能覆盖率）
|  | 4 | 是否有性能报告
|  | 5 | 是否有功耗报告
|  | 6 | 验证环境svn路径及版本号，设计代码svn路径及版本号
|  | 7 | 是否已经清除所有编译仿真的warning，不能清除的做出解释
|  | 8 | 是否记录所有case的执行命令（regr的配置文件，case命令存档文件， 明确文件路径和版本号）
| 验证日志 | 1 | 归档回归report及各用例仿真log
|  | 2 | 归档覆盖率database
| 环境代码 | 1 | 是否能够仅根据readme的说明，完成交叉回归
|  | 2 | 环境中的testcase是否与《测试点》中case列表对的上
|  | 3 | 是否检查无冗余文件上传
质量验收 | 版本一致性 | 1 | 确认生成的多种验证报告使用的rtl，tb, libstdcell，memory等版本号是一致的（Regression pass/coverage/review等）
|  | 2 | 确认验证signoff的代码（rtl，lib，ip等）是中后端一致的，需做文件比对确认，避免latest目录，DW_HOME等可能引起的未知问题
|  | 3 | 代码中的所有define，parameter等与中后端保持一致
|  | 4 | 确认Regression使用的foundry lib与项目需求一致，特别注意小版本号
|  | 5 | 确认register model版本与文档一致
| 代码覆盖率 | 1 | 覆盖率分析确认不能包含寄存器扫描测试
|  | 2 | 覆盖率分析需要出code coverage分析报告，说明waive掉的原因及分险等级（需设计sign确认）
|  | 3 | 模块总体的覆盖率得分不能低于98%，line必须是100%,tgl和fsm必须是100%,condition和branch不能低于98%。 |  | 可解释100%
|  | 4 | 是否完成代码覆盖率分析报告的review。
| 功能覆盖率 | 1 | 需要根据vplan关键场景写出function coverage，并确保都命中
|  | 2 | function coverage报告是否组织review。
| 环境 review | 1 | 是否完成review所有的refm、scoreboard以及assertion check手段 和验证方案匹配
|  | 2 | review复杂场景case（验证人员自己挑选若干重点讲解，讲解内容包括激励约束、发送机制、比对机制、结束机制等）
|  | 3 | 筛选典型场景case仿真波形设计和验证同事重点review。
| bug review | 1 | jira单是否全部关闭
|  | 2 | 需review所有bug说明，明确bug场景可复现，确认rtl缺陷已修复，并且已经close
|  | 3 | 明确signoff的rtl版本包含了所有bug fix
|  | 4 | 若有遗留bug不在当前产品修复，遗留原因要明确，以及需由owner及项目负责人签字确认
| 回归状态 | 1 | regression历史中，连续1周以上的结果保持pass
|  | 2 | 持续每日回归
仿真平台 | 随机约束 | 1 | 检查激励的random变量约束范围是否合理，是否能够完整覆盖可能的rtl工作场景
|  | 2 | 检查激励random机制是否有效（受seed控制）
| 比对机制 | 1 | 环境是否支持自动比对，而不是看波形，看log。
|  | 2 | 环境自动比对后是否检查各个fifo或者数组中数据已经都空之后结束本次仿真
|  | 3 | 控制流部分是否有assertion 自动check
|  | 4 | 是否确认没有fake pass
| 私有协议组件 | 1 | 组件interface，driver，monitor时序是否符合设计预期
|  | 2 | uvc是否容易被case控制，没有特殊的限制使用条件
|  | 3 | 接口关键时序关系是否有assertion check
|  | 4 | 组件开发是否考虑了可扩展性，可复用性
| VIP组件 | 1 | 组件的集成是否按接口实际需求完成，配置文件是否和设计规格一致，比如信号位宽，信号个数等
|  | 2 | VIP的使用是否参考官方example完成用例开发。
| 复用性 | 1 | 如果是UT环境，是否可以被集成在更高层环境中以passive模式独立运行
|  | 2 | 是否已经考虑新项目中使用
|  | 3 | 是否考虑同一项目中，多个模块使用。
|  | 4 | 是否考虑case被更高层级的环境复用。
| 工具使用 | 1 | 工具版本是否项目要求，xrun、regr、vcs、verdi等，明确工具版本
|  | 2 | vcs编译及运行选项是否在log中确认（前后仿）
| 配置参数 | 1 | sourceme所有定义正确，没有私有路径
|  | 2 | cfg/build.cfg检查，明确所有参数正确，define开关，IP路径，DESIGNWARE_HOME路径，DUT filelist的kf参数
|  | 3 | regr/regr.cfg检查，明确testcase的build参数，run opt正确
| log 检查 | 1 | 检查编译log，确认warning都无风险
|  | 2 | 检查运行log，没有遗漏UVM_ERROR，UVM_FATAL
|  | 3 | 检查运行log，所有Warning info，确认所有log中的warning不会影响功能
| 其他 | 1 | 交付验证报告的结果，pass rate，coverage等，可在相同版本完整复现
|  | 2 | 不允许在tcl中使用force
|  | 3 | 检查所有长case是否有必要及能否达到预期效果（ut/it > 8h， soc > 1d)，已无必要拆解成短case
|  | 4 | force检查，每条force语句中的force不会改变rtl功能，或给出说明
|  | 5 | 是否完成xprop，cdc 仿真
|  | 6 | 默认不带initreg，是否仿真 initreg 为0,1，random
|  | 4 | review 接口信号连接的正确性（接口位宽， parameter，接口tie值等）
常见Feature | 时钟复位 | 1 | 有异步时钟的模块，时钟是否加入抖动频偏
|  | 2 | 是否包含cold, warm, hot reset，复位
|  | 3 | 明确clock gating是静态还是动态， 测试用例是否包含 clock gating
|  | 4 | clock gating 是否能动态切换
|  | 5 | 是否在数据流中随机拉起复位
|  | 6 | 是否有动态切频测试
|  | 7 | sticky寄存器检查
|  | 8 | 包含反复随机reset后，重新初始化是否正常工作检查
| 寄存器 | 1 | 复位值检查
|  | 2 | 数据位宽（如果支持strb，覆盖所有宽度）
|  | 3 | 地址范围，包括rsv区间
|  | 4 | 粘连检查
|  | 5 | 状态寄存器
|  | 6 | 访问权限（secure/nonsecure）
| 接口 | 1 | 接口访问有效地址范围是否均覆盖
|  | 2 | rsv地址访问是否会引发异常检查
|  | 3 | 与上下游交互模块负责人一起review过典型场景接口波形
| 总线 | 1 | 是否确认所有信号位宽，及与DUT的连接
|  | 2 | 是否确认所有delay约束范围
|  | 3 | 是否确认outstanding配置正确
|  | 4 | 是否确认tranaction的burst、len、size、xuser、prot、cacheable，buffable，id等覆盖完全
是否覆盖总线错误返回
|  | 5 | 是否确认已覆盖非对齐传输、窄传输等
| 安全访问 | 1 | 对于安全访问的范围，是否使用安全/非安全 的trans进行访问测试
|  | 2 | 对于非安全访问的domain，是否使用安全/非安全 的trans进行访问测试
| 中断异常 | 1 | 所有中断异常都已真实触发，不能触发的已有文档说明
|  | 2 | 中断上报支持的电平、脉冲类型均已覆盖
|  | 3 | 中断异常清理后，可以继续正常工作
|  | 4 | 中断清除后重复触发

## v0.1
类别 | 子类 | 检查内容 | 检查状态 | 负责人 | 说明
文档 | 验证方案 | 1.验证原理图，是否包括数据流、控制流或者两者兼有。 | Done
|  | 2.验证组件介绍是否完备。 | No
|  | 3.编译、仿真流程是否完备 | Done
|  | 4.仿真检查方式手段是否描述完善 | Done
|  | 5.仿真环境是否有针对特殊用例的描述 | Done
|  | 6.验证、设计相关人员是否完成review | Done
| 测试点分解(Test VP)文档 | 1.分解的测试点是否按照大类一一列举，包括不限于时钟、复位、正常功能、异常中断、接口时序、 反压、寄存器等。 | Done
|  | 2.分解的测试点是否能够和原始需求规格、设计规格、feature list一一对应 | Done
|  | 3.分解的测试点是否具备可测试性 | Done
|  | 4.分解的测试点是否完全覆盖 | Done
|  | 5.测试点cover平台level是否梳理完成，UT,IT,SoC,ZeBu等 | Done
|  | 6.是否组织相关设计、验证人员review完成分解的测试点 | Done
仿真平台 | 私有协议组件 | 1.组件interface，driver，monitor时序是否符合设计预期，底层agent组件们做的足够好在顶层sequence 后者case好控制，最好不要出现driver或者monitor对仿真场景的限制。 | Done
|  | 2.接口关键时序关系是否有assertion check。 | Done
|  | 3.组件开发是否考虑了可扩展性，可复用性。 | Done
| 编译+仿真选项 | 1.RTL编译选项是否符合预期，有-xprop时，不能有+vcs+initreg+选项，并且选项选择-xprop=xmeger， 根据实际需要可以编写xporp cfg文件 | Done
|  | 2.确认使用的工具版本是否项目中要求的版本，比如vcs版本，verdi版本等 | Done
|  | 3.code coverage选项是否在编译和仿真时都已经打开，比如在编译和仿真步骤中都要加上 -cm line+tgl+branch+fsm+cond+assert才能收集到覆盖率文件。 | Done
|  | 4.RTL、纯网表、带SDF网表仿真选项不同，是否确认。 | Done
|  | 5.log打印是否根据需要做开关。 | Done
| 公共VIP组件 | 1.组件的集成是否按接口实际需求完成，配置文件是否和设计规格一致，比如信号位宽，信号个数等 | Done
|  | 2.VIP的使用是否参考官方example完成用例开发。 | Done
| 比对机制 | 1.环境是否支持自动比对，而不是看波形，看log。 | Done
|  | 2.环境自动比对后是否检查各个fifo或者数组中数据已经都空之后结束本次仿真 | Done
|  | 3.控制流部分是否有assertion 自动check | Done
|  | 4.是否对关键信号的x态信号做检查 | Done
| 复用性，扩展性 | 1.是否已经考虑新项目中使用 | Done
|  | 2.是否考虑同一项目中，多个模块使用。 | Done
|  | 3.是否考虑case想更高层级的环境复用。 | Done
质量验收标准 | 代码覆盖率 | 1.覆盖率分析确认不能包含寄存器测试 | Done
|  | 2.覆盖率分析需要出code coverage分析报告，说明waive掉的原因及分险等级（需设计sign确认） | Done
|  | 3.模块总体的覆盖率得分不能低于98%，line必须是100%,tgl和fsm必须是100%,condition和branch不能低于98%。 | Done
|  | 4.是否完成代码覆盖率分析报告的review。 | Done
| 功能覆盖率 | 1.需要根据vplan关键场景写出function coverage收集分析，并确保都能命中 | Done
|  | 2.function coverage报告是否组织review。 | Done
| review走查 | 1.是否完成review所有的参考模型，比对scoreboard以及assertion check手段 | Done
|  | 2.review复杂场景case，验证人员自己挑选若干重点讲解，review中与会人员需要随机挑选若干讲解，讲解内容包括激励 约束、发送机制、比对机制、结束机制等。 | Done
|  | 3.筛选典型场景case仿真波形设计和验证同事重点review。 | Done
|  | 4.每日回归直到tape out | Na
寄存器 | 数据，地址 | 数据位宽和地址位宽的检查
对地址居然绕的检查
reserve 地址空间的检查
| 字段属性，访问属性 | secure，non-secure 寄存器访问权限的检查
对WO 寄存器的读检查
对RO 寄存器的写检查
对RC 寄存器的检查
对WC 寄存器的检查
| 复位 | 寄存器复位值的检查
对sticky 寄存器的值 复位后的检查
对non-sticky 进村器的值 复位后的检查
中断
复位
总线
异常
bug review | 1 | 每个bug module需dump出bug表格挨个review
| 2 | 需review所有bug说明，并确认所有bug已close
| 3 | 明确bug场景可复现，确认rtl缺陷已修复
| 4 | 明确signoff的rtl 版本包含了bug fix
| 5 | 若有遗留bug不在当前产品修复，遗留原因要明确，以及需由owner及项目负责人签字确认
代码版本一致性检查 | 1 | 确认生成多种验证报告的rtl，tb, libstdcell，memory等版本号是一致的（Regression pass/coverage/review等）
| 2 | 确认验证signoff的代码（rtl，lib，ip等）是中后端一致的，需做文件比对确认，避免latest目录，DW_HOME等可能引起的未知问题
| 3 | 代码中的所有define，parameter等与中后端保持一致
| 4 | 确认Regression使用的foundry lib与项目需求一致，特别注意小版本号
仿真平台补充 | 1 | 检查激励的random变量，约束范围是否合理，是否能够完整覆盖可能的rtl工作场景
| 2 | 检查激励random机制是否有效，每次运行是否会有变化，是否能够生成符合预期的random结果，不同seed激励不同，同seed激励要相同
| 3 | 是否有包含随机reset，多种随机reset组合，reset后重新初始化是否正常工作，多次reset后每次是否能够正常工作
| 4 | 交付验证报告的结果，pass rate，coverage等，可在相同版本完整复现
| 5 | 接口可发出的有效地址范围是否均覆盖（尤其与config相关的地址空间），地址hole读写是否会引发异常
| 6 | 检查所有长case，比如运行8小时以上的it，ut case，1天以上的soc case，是否必需，是否能达到预期效果，是否可拆解成短case更有效率，在signoff前运行更多次激励
| 7 | force检查，每条force语句或tcl中的force不会改变rtl功能
| 8 | cfg/build.cfg检查，明确所有参数正确，define开关，IP路径，DESIGNWARE_HOME路径
| 9 | regr/regr.cfg检查，明确testcase的build参数，runopt正确
| 10 | 检查xrun，regr版本，确认使用项目需求一致
| 11 | 检查编译log，确认warning都无风险
| 12 | 检查运行log，没有遗漏UVM_ERROR，UVM_FATAL
| 13 | 检查运行log，有明确的数据传输发生，不是假pass
| 14 | 检查运行log，所有Warning info，确认所有log中的warning不会影响功能
| 15 | 检查Regression历史，明确regr在多次至少3周的结果中都保持pass，3天以上长case不少于3次pass
| 16 | 确认register model版本与文档一致